**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA**

**SARAJEVO**

**IZVJEŠTAJ**

**O RADU ZA 2021. GODINU**

**Sarajevo, decembar 2021. godina**

1. **Uvod**

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode, zemlje, prirode i upravljanja otpadom; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standard kvaliteta zraka, vode, zemlje, prirode i upravljanja otpadom; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode, zemlje, prirode i upravljanja otpadom; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelokupnog privrednog sistema i druge poslove utvrđene zakonom.

**I OBLAST OKOLIŠA**

Sažetak ostvarenih godišnjih rezultata sa doprinosom ostvarenju strateških i operativnih ciljeva i uočenih izazova u njihovoj realizaciji

**Strateški cilj 1** **Usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU na polju zaštite okoliša**

Aktivnosti ministarstva na realizaciji usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU bile su usmjerene na harmonizaciju propisa sa regulativom Evropske unije za pojedine komponente okoliša i to u oblasti horizontalnog zakonodavstva, upravljanja otpadom, upravljanja vodama i zaštiti zraka. U tom smislu, donesen je Zakon o zaštiti okoliša i pripadajući podzakonski akti.

Urađen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, te donesen određen broj podzakonskih akata.

U procesu je izrada prijedloga Zakona o zaštiti zraka, nakon njegovog usvajanja u formi nacrta od strane Parlamenta FBIH.

Aktivnosti su bile usmjerene i na učešće u izradi Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju - Poglavlje 27 „Okoliš i klimatske promjene“kroz uspostavljeni mehanizam koordinacije sa identifikacijom prioriteta, administrativnih kapaciteta i definiranje rokova za provedbu istih.

Također, provedene su brojne aktivnosti na izradi Federalne strategije zaštite okoliša 2030+ u skladu sa projektnim zadatkom i predviđenom dinamikom realizacije projektnih aktivnosti.

Podzakonski akti donijeti u 2021:

Uredbe

* Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada.
* Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada
* Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš
* Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu
* Uredba o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog utjecaja projekata na okoliš

Pravilnici:

* Pravilnik o uvjetima i nacinu uspostavljanja i vodjenja katastra speleoloskih objekata u Federaciji BiH
* Pravilnik o načinima, metodama i tehničkim sredstvima koji najmanje ometaju divlje vrste/podvrste ili staništa njihovih populacija, te ograničavanje zahvata u staništa populacija životinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s njihovim životno značajnim razdobljima
* Pravilnik o uslovima i načinu prekograničnog prometa ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Federaciji Bosne i Hercegovine
* Pravilnik o izmjenama pravilnika načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka
* Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama,
* Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima,
* Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima,
* Pravilnik o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima,
* Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrže polihlorirana jedinjenja – PCB,
* Pravilnik o upravljanju otpadom iz proizvodnje titan dioksida.
* Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera
* Pravilnik o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije
* Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš
* Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš
* Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlašteni nosioci izrade Studije o utjecaju na okoliš, visini pristojbi, naknada i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš

**Strateški cilj 2. Zaštita okoliša, očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanja okolišem i sprječavanje zagađenja okoliša**

Aktivnosti su bile usmjerene na ispunjavanje međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja u implementaciji međunarodnih ugovora, kao što su: Konvencija o biološkoj raznolikosti; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača i Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač; CITES; ESPOO Konvencija, Bazelska konvencija o pekograničnom prometu opasnog otpada, aktivnosti za problematiku klimatskih promjena u okviru Ovlaštenog tijela DNA i NAMAs BiH u implementaciji odredaba Kyoto protokola i Pariskog sporazuma (NDC aktivnosti) Okvirne konvencije za klimatske promjene, Ugovor o Energetskoj zajednici, te saradnju sa Evropskom agencijom za okoliš (EEA), te ostale aktivnosti po drugim ugovorima koje se koordiniraju od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i aktivnosti oko implementacije Sofijske deklaracije (Zelena agenda za zapadni Balkan).

U saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, a po zaduženju Vlade Federacije BiH nastavljene su aktivnosti na uspostavi informacionog sistema za prirodu (uspostavljena su dva nova modula/baze podataka + dva postojeća modula), informacionog sistema za upravljanje otpadom i informacionog sistema za adekvatno upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama.

Provedene su brojne aktivnosti na uspostavi novih zaštićenih područja u Federaciji BiH. Zakonom je proglašena špilja Vjetrenica sa dijelom Popovog polja zaštićenim pejzažom „Vjetrenica-Popovo polje“. Urađena su stručna obrazloženja za Livanjsko polje i planinu Zvijezda, te dostavljena resornim kantonalnim ministarstvima/vladama za pokretanje procedure proglašenja zaštićenih područja. U fazi izrade su Stručna obrazloženja za botaničko-floristički rezervat Mediteranetum – Klek i Čemersku planinu sa kanjonom rijeke Misoče. Započete su aktivnosti za proglašenje područja Blidinje nacionalnim parkom.

Vršeno je usaglašavanje propisa i koordinacija upravnih postupaka i aktivnosti na međuentitetskom nivou, sa Brčko distriktom i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH putem Međuentitetskog tijela za okoliš.

Implementacija projektnih aktivnosti finansiranih iz Budžeta Vlade Federacije BiH

(Nabavka i instaliranje mjernih stanica za kvalitet zraka u Livnu i Bihaću uz suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH )

Učešće u procesu programiranja - IPA III Višedržavni program za 2021.-2022. - EU4 povezanost, zelena i digitalna tranzicija kroz investicioni okvir zapadnog Balkana (WBIF).

Učešće u Izradi prijedloga prioritetnih projekata za IPA III.

**Izazovi:**

* jačanje sektora okoliša u pogledu kapacitiranosti i stručne osposobljenosti,
* jačanje sektora okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije u smislu kapacitiranja osoblja prema sistematizaciji radnih mjesta,
* jačanje saradnje sa institucijama na nivou Bosne i Hercegovine kao i institucijama Republike Srpske i Distrikta Brčko,
* profiliranja kadrova za adekvatan odgovor budućim izazovima EU integracija,
* koordinacija sa drugim resorima u okviru organizacije organa uprave u Federacije BiH
* nedostatak finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju planiranih aktivnosti
* nepravovremeno usvajanje pravnih akata i strateških dokumenata.

II. OBLAST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

**Strateški cilj 3:**

Podizanje kvalitete usluga u obavljanju turističke i ugostiteljske djelatnosti u Federaciji BiH

**Aktivnosti Ministarstva u sklopu Strateškog cilja 3 su:**

* Aktivnosti na izradi Strategije razvoja turizma Federacije BiH.

U 2021. godini FMOIT je u saradnji sa Projektom USAID Turizam i Privrednom komorom Federacije BiH provodilo aktivnosti na izradi Strategije razvoja turizma FBiH uz učešće svih kantona, Saveza općina i gradova, Federalnog zavoda za programiranje, Gender centra Federacije BiH, te kroz javnu raspravu u izradi dokumenta su uzeli učešće i predstavnici privatnog sektora, turističkih zajednica kantona, udruženja, obrazovnih institucija i drugi.

Vezano za izradu Strategije razvoja turizma Federacije BiH za period 2021.-2027. godina održani su sastanci fokus grupa po kantonima na kojima su bila uključena sva resorna ministarstva, kao i privredni subjekti sa području kantona. Takođe, na web stranici FMOIT-a objavljen je Upitnik za Strategiju razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine koji su mogli popuniti svi zainteresirani **do 31.8.2021. godine.**

**Nakon prikupljenih komentara i sugestija izrađen je tekst** radne verzije Strategije razvoja turizma Federacije BiH, koji je objavljen na web stranici Ministarstva, te nakon novog kruga komentara izrađen je tekst Nacrta Strategije razvoja turizma Federacije BiH za period 2022.-2027. i isti upućen svim kantonima na mišljenje.

* Donošenje Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH

Zakon o ugostiteljstvu Federacije BiH sačinjen u formi nacrta upućen je kantonalnim resornim ministarstvima na mišljenje. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu u skladu sa Poslovnikom rada Vlade F BiH dostavljen je na obavezna mišljenja nadležnim institucijama Federacije BiH, a u cilju utvrđivanja prijedloga zakona. Nakon dobivanja mišljenja u januaru 2022. godine dostavit će se Vladi F BiH na razmatranje i usvajanje.

* Donošenje Zakona o turizmu u Federaciji BiH

Radna grupa je u periodu I - IV kvartal radila na doradi Zakona kroz postupke stalnih konsultacija i radnih sastanaka putem online platformi i personalno. Nacrt Zakona je dorađen i upućen na davanje mišljenja nadležnih resornih istitucija (kantoni, Savez općina i gradova FBiH, Gender centar FBIH) a nakon toga će biti upućen u dalju zakonsku proceduru na razmatranje i usvajanje od strane Vlade FBiH.

* Donošenje Zakona o boravišnoj taksi/pristojbi u Federaciji BIH

Radna grupa je u periodu I - IV kvartal radila na doradi Zakona kroz postupke stalnih konsultacija i radnih sastanaka putem online platformi i personalno u skladu sa propisanim preporukama kriznog štaba Federacije BiH u okolnostima pandemije. Nacrt Zakona je dorađen i upućen na davanje mišljenja nadležnih resornih istitucija (kantoni, Savez općina i gradova FBiH, Gender centar FBIH), a nakon toga će biti upućen u dalju zakonsku proceduru na razmatranje i usvajanje od strane Vlade FBiH.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 2021. godini prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uputilo na razmatranje i usvajanje četiri Informacije, i to:

**I** - **Informacijama o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji BiH koju je usvojila Vlada Federacije BiH na svojoj 252. sjednici od 21.01.2021. godine.** Putem ove informacije predočena je analiza stanja u turističko-ugostiteljskom sektoru u Federaciji BiH do pojave koronavirusa (COVID-19), Analiza stanja u turističko-ugostiteljskom sektoru u Federaciji BiH nakon pojave koronavirusa (COVID-19), Informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma usvojene od strane Vlade Federacije BiH o stanju u turističko - ugostiteljskom sektoru uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19), Interventne mjere za pomoć ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19, te ponovno oživljavanje turizma u Federaciji BiH.

**II -** **Informacijama o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji BiH koju je usvojila Vlada Federacije BiH na svojoj 257. sjednici od 25.02.2021. godine.**

III – ***Informacija o prigovoru pravnog lica "Jet Star Globe" d.o.o. Živinice, podružnica Motel „Jet Star“ Živinice na Odluku o dodjeli finansijske pomoći subjektima u turističko – ugostiteljskom sektoru u iznosu od 30.000.000 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19* koju je Vlada Federacije BiH odbila da razmatra na jednoj od svojih sjednica.** Putem ove informacije predočen je Prigovor pravnog lica "Jet Star Globe" d.o.o. Živinice, podružnica Motel „Jet Star“ Živinice na predmetnu Odluku kao i Očitovanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma na prigovor pravnog lica „Jet Star Globe" d.o.o. Živinice.

***IV - Informacija o izvršenom povratu sredstava koju je usvojila Vlada Federacije BiH na 291. sjednici od 18.11.2021. godine,*** Putem ove informacije Vlada Federacije BiH je informisana sa Konačnim izvještajem o dodijeljenoj finansijskoj pomoći u turističko – ugostiteljskom sektoru sa analizom pravdanja sredstava i učinka kojim je bilo zaduženo Federalno ministarstvo okoliša i turizma da nakon provedene procedure povrata sredstava o istom informira Vladu Federacije BiH sa prijedlogom zaključaka.

Takođe, Ministarstvo je pripremilo konačan Izvještaj o dodijeljenoj finasijskoj pomoći u turističko-ugostiteljskom sektoru sa analizom učinka koji je Vlada Federacije BiH usvojila na 266. sjednici održanoj 20.05.2021. godine.

Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“, utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu u iznosu od 500.000 KM, usvojena je na sjednici Vlade Federacije BiH V. broj: 280/2021 od 9.9.2021. godine, te objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 73/21, kao podrška i poticaj razvoju turizma u Federaciji BiH u svrhu unapređenja i povećanja privlačnosti Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije, a koji ima za cilj ublažiti posljedice COVID-19 na sektor turizma kreiranjem, razvojem i realizacijom marketinške kampanje destinacija koristeći ciljane sadržaje.

Prijedlogom sufinansiranja ovog programa željela se pružiti promocija jedinstvene turističke ponude, turističkih resursa i destinacija putem Privredne komore Federacije BiH kao korisnika sredstava iz razloga jer Privredna komora F BiH ima specifična poslovna udruženja koja uključuju hotele, turoperatore, restorane, turističke vodiče, putničke agencije i druge predstavnike turističko – ugostiteljskog sektora.

* Certificiranje kadrova za turističke vodiče i voditelje poslovnice putničke agencije

U skladu sa Pravilnicima o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije i turističke vodiče („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/20) organizirano je polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije i stručnog ispita za turističke vodiče za 2021. godinu. U toku 2021. godine održana su po tri ispitna roka, te je Ministarstvo ukupno izdalo 25 certifikata o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije za 2021. godinu i 21 certifikat o položenom stručnom ispitu za turističke vodiče.

* Provođenje postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata po podnošenju zahtjeva pravnih i fizičkih lica i iznajmljivača u cilju utvrđivanja minimalnih uslova, vrste i kategorije ugostiteljskih i smještajnih objekata (U 2021. godini izvršeno je ukupno 58 uviđaja za kategorizaciju te izdato 64 Rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, a za rekategorizaciju obavljeno ukupno 16 uviđaja, te izdato 16 Rješenja o rekategorizaciji ugostiteljskih objekata).

Sektor za turizam i ugostiteljstvo je u 2021. provodilo aktivnosti na dobivanju oznake **“Safe Travels”.** Primjena WTTC protokola o sigurnosti destinacije je bitan segment turizma za vrijeme pandemije COVID 19. Proces edukacije turističkih subjekata uz pomoć Projekta USAID Turizam provodio se kontinuirano.

 Sektor za turizam i ugostiteljstvo je uključen u rad sljedecih međunarodnih projekata:

* USAID Turizam,
* GIZ EU4Business, za oblast turizma,
* GIZ EU4Agree,
* Projektnog odbora Via Dinarica,
* RCC Triple P projekta,
* EUSAIR-a, EU projekta za jadransko-jonsku inicijativu,
* Radna grupa u okviru MVTEO kroz rad CEFTA – olakšavanje trgovine uslugama koje pružaju turističke agencije i turoperatori („CEFTA 2006“)

U izvještajnom periodu kontinuirano je vršena službena korespondencija i saradnja sa kantonalnim, državnim i međunarodnim institucijama, te pružana stručna pomoć pravnim i fizičkim osobama iz nadležnosti Sektora za turizam i ugostiteljstvo.

Izazovi:

* Jačanje Sektora turizma i ugostiteljstva u pogledu kapacitiranosti i stručne osposobljenosti;
* Jačanje saradnje sa institucijama od lokalnog do državnog nivoa, kao i institucijama u okruženju;
* Profiliranje kadrova za adekvatan odgovor budućim izazovima EU integracija;
* Koordinacija sa drugim resorima u okviru organizacije organa uprave u Federaciji BiH i entiteta.

**B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima**

|  |
| --- |
| **Strateški cilj 1. *Usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU na polju zaštite okoliša*** |
| **Doprinos ostvarenju strateških ciljeva** |  |
| **Mjere učinka za krajnje rezultate***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| Unaprijeđeni pravno - institucionalni kapaciteti, definisane politike i planovi u oblasti zaštite okoliša | Pokrenute aktivnosti na izradi politike zaštite okolišaUnaprijeđeni pravni akti po pojedinim sektorskim oblastima, Strateški okvir za planiranje i programiranje IPA III 2021-2027 Izrađeni godišnji izvještaji | 100% |  |
| **Operativni cilj 1.1: *Donošenje Federalne strategije zaštite okoliša sa komponentama za period 2030+ sa akcionim planom*** |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *(navesti najbitnije)* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| Pripremljen nacrt dokumenta Federalne strategije zaštite okoliša sa komponentama 2030+ | Konačni nacrt Strategije i konačni izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš, u skladu sa Projektnim zadatkom i planiranim aktivnostima za 2021. godinu. | *100%* | Zbog COVID-19 prolongirana realizacija aktivnosti do jula 2022. godine. Nacrt materijala u fazi revidiranja u svrhu pripreme nacrta Federalne strategije zaštite okoliša 2030+.  |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 1.1.1 | Učešće u radu Upravljačkog odbora BiH | Sektor okoliša, Sektor za okolinske dozvole,Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.1.2. | Učešće u radu Upravljačkog odbora na nivou Federacije BiH | Sektor okoliša, Sektor za okolinske dozvole,Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.1.3 | Koordinacija aktivnosti i aktivno učešće na izradi Federalne strategije zaštite okoliša | Sektor okoliša, Sektor za okolinske dozvole,Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| **Operativni cilj 1.2. *Provedba Programa prilagođavanja propisa Federacije BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti*** |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *(navesti najbitnije)* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| *Unaprijeđen postojeći i donesen novi pravni okvir u svrhu napredka u provođenju zakonodavstva EU po pojedinim oblastima* | Urađeni prednacrti propisa iz oblasti zaštite okolišaUrađeni prednacrti propisa iz oblasti zaštite zraka i klimatskih promjenaUrađeni prijedlozi provedbenih propisa iz oblasti zaštite prirodeUrađeni prednacrti propisa iz oblasti zaštite vodaUrađeni prednacrti propisa iz oblasti industrijskog zagađenjaAdekvatna implementacija i provedbaUrađeni prednacrti propisa iz oblasti upravljanja otpadomUrađeni prednacrti propisa iz oblasti procjene utjecaja na okolišUrađeni prednacrti propisa iz oblasti pogona i postrojenja koja mogu dovesti do nesreća većih  razmjera | *96%* | Nacrti svih planiranih zakonskih i podzakonskih akata urađeni prema planu rada za 2021.g |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 1.2.1. | Učešće u Izradi programa integrisanja BiH u EU – Poglavlje 27 „Okoliš i klimatske promjene“  | Sektor okoliša,Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologijeSektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.2.2 | Stručna analiza, koordinacija i saradnja sa relevantnim institucijama sa ciljem transpozicije zakonodavstva EU u oblasti okoliša | Sektor okoliša,Sektor za okolinske dozvole,Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  |  |
| 1.2.3.  | Unaprjeđenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti horizontalnog zakonodavstva:Zakon o zaštiti okoliša | Sektor za okolišne dozvoleSektor okoliša | *100%* |  | Da |
| 1.2.4. | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti zaštite zraka:Izrada prijedloga, nakon usvajanja nacrta Zakona o zaštiti zraka od strane Doma naroda Parlamenta Federacije BiH | Sektor okolišaSektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | *100%* |  | Da |
| 1.2.5. | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti industrijskog zagađenja:Urađen nacrt Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš | Sektor okolišnih dozvola,procjene utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | 100% |  | *Da* |
| 1.2.6 | Urađen Pravilnik iz oblasti pogona i postrojenja koja mogu dovesti do nesreća većih razmjera (SEVESSO) | Sektor okolišnih dozvola,procjene utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | 100% |  | Da |
| 1.2.7. | Urađena Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu | Sektor okolišnih dozvola,procjene utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | 100% |  | Da |
| 1.2.8.  | Urađen nacrt Uredbe iz strateške procjene uticaja na okoliš | Sektor okoliša | *0%* | U toku priprema Nacrta Uredbe o procjeni uticaja na okoliš;Zbog velikog broja podzakonskih akata donijetim u 2021, uredba o strateškoj procjeni nije urađena | Ne |
| 1.2.9. | Urađen Pravilnik o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | *100%* |  | Ne |
| 1.2.10 | Urađen Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji se mogu imenovati za članove stručnih komisija u postupku ocjene strateških studija o procjeni uticaja na okoliš i studija o procjeni uticaja na okoliš | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | 100% |  | Ne |
| 1.2.11 | Urađen Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlaštenici za izradu zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš i izradu studije o procjeni uticaju na okoliš, planova aktivnosti i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku ocjene studije o procjeniutjecaja na okoliš | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | 100% |  | Ne |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti zaštite prirode:Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode | Sektor okoliša | *100%* |  | Da |
| 1.2.13 | Pravilnik o načinima, metodama i tehničkim sredstvima koji najmanje ometaju divlje vrste/podvrste ili staništa njihovih populacija, te ograničavanje zahvata u staništa populacija životinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s njihovim životno značajnim razdobljima | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 1.2.14 | Pravilnik o uslovima i načinu uspostavljanja i vođenja katastra speleoloških objekata u Federaciji | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 1.2.15 | Pravilnik o uslovima i načinu prekograničnog prometa ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Federaciji Bosne i Hercegovine | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 1.2.16 | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti otpada:Nacrt Uredbe o naknadama za proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Da |
| 1.2.17 | Nacrt Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Da |
| 1.2.18 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.2.19 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim uljima | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.2.20 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.2.21 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim vozilima | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.2.22 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prekograničnom prometu otpada | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.2.23 | Nacrt Pravilnika o upravljanju polihloriranim bifenilima (PCB) i polihloriranim terfenilima (PCT) | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 1.2.24 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadom iz proizvodnje titan dioksida  | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
|  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj 2. Zaštita okoliša, očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprijeđenje upravljanja okolišem i spriječavanje zagađenja okoliša**  |
| **Doprinos ostvarenju strateških ciljeva** | *(navesti najbitnije)* |
| **Mjere učinka za krajnje rezultate***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| *Postizanje standarda kvaliteta zraka, adekvatnog sistema zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada, zaštite prirode, unaprijeđenje sistema upravljanja okolišem i sprečavanje zagađenja* | Unaprijeđen sistem za adekvatan monitoring kvalitete zrakaDjelomično uspostavljen sistem informisanja u oblasti okolišaZapočete aktivnosti za uspostavu sistema upravljanja posebnim kategorijama otpadaPovećan procenat uspostavljenih zaštićenih područjaPojačan inspekcijski nadzor |  |  |
| **Operativni cilj 2.1. Provedba obaveza po pitanju članstva BiH u međunarodnim okolišnim ugovorima** |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *(navesti najbitnije)* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| Ispunjene preuzete obaveze po osnovu ratificiranih međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti okoliša | Izrađeni izvještaji, dokumenti, planovi i programi u skladu sa zahtjevima konvencija i prilagođavanje pravnog okvira u svrhu adekvatne implementacije | *100%* |  |
| ***Realizacija aktivnosti*** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FbiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 2.1.1. | Kroz aktivnosti Ozonske jedinice BiH rad na implementacija Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača i Montrealskog protokola na postupku isključivanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Učešće u aktivnostima na implementaciji Kigali amandmana nakon njegove ratifikacije koja je u završnoj fazi. | Sektor okoliša | 100% |  | Ne |
| 2.1.2. | Implementacija Programa postepenog isključivanja HCFC supstanci u BiH i Odluke Vijeća Ministara o uvjetima i načinu provođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 2.1.3. | Aktivnosti ovlaštenog tijela DNA i NAMAs BiH u okviru obaveza po Konvenciji o klimatskim promjenama, Kjoto protokola u skladu sa zaprimljenim zahtjevima, te Pariškog sporazuma (NDC aktivnosti) | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 2.1.4. | Implementacija Konvencije o biološkoj raznolikosti | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 2.1.5. | Aktivnosti na procesu ratifikacije Nagoya protokola (Protokol o pristupu genetskim resursima, fer i ravnomjernoj raspodjeli koristi koje proizilaze iz njihovog korištenja. | Sektor okoliša | 100% | *Inicijativa za pristupanje Nagoya protokolu je ponovo pokrenuta. FMOiT je dao pozitivno mišljenje uz prethodno dobivene saglasnosti od strane kantona. Dalje aktivnosti su u ingerenciji državnih organa.* | Ne |
| 2.1.6. | Implementacija Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES) | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 2.1.7 | Implementacija Baselske konvencije i izrada godišnjeg izvještaja o prekograničnom prometu opasnog otpada što uključuje izvoz, uvoz i tranzit otpada za BiH | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | 100% | Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o izvozu opasnog otpada iz Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, V broj:1324/2021 od 19.08.2021. (''Službene novine Federacije BiH'', broj:67/21) | Ne |
| 2.1.8. | Implementacija Barcelonske konvencije | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 2.1.9 | Implementacija Aarhuske konvencije | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | *100%* |  | Ne |
| 2.1.10 | Implementacija Espoo konvencije | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | *100%* |  | Ne |
| ***Operativni cilj 2.2: Provođenje propisanih nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma po osnovu okolinske legislative u Federaciji BiH***  |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *(navesti najbitnije)* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| Adekvatno planiranje i upravljanje okolišem, monitoring parametara okoliša i unapređenje stanja okoliša  | Izvršeni zadaci iz godišnjeg plana vezano za realizaciju ovog operativnog cilja | 75% |  |
| ***Realizacija aktivnosti*** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 2.2.1 | Revizija Crvene liste flore faune i gljiva Federacije BiH – I faza | Sektor okoliša | *0%* | *Aktivnosti stopirane. Revizijom budžeta Vlade Federacije BiH, sredstva planirana za ovu aktivnost preusmjerena na rješavanje posljedica izazvanih pandemijom Covid 19.* |  |
| 2.2.2. | Izrada planova upravljanja za invazivne vrste | Sektor okoliša | *0%* | *Aktivnosti stopirane. Revizijom budžeta Vlade Federacije BiH, sredstva planirana za ovu aktivnost preusmjerena na rješavanje posljedica izazvanih pandemijom Covid 19.* |  |
| 2.2.3. | Formiranje tematskih baza podataka s cijlem uspostave informacijskog sistema zaštite prirode. | *Sektor okoliša* | *100%* |  | Ne |
| 2.2.4. | Učešće u aktivnostima na uspostavi novih zaštićenih područja | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 2.2.5. | Kategorizacija i identifikacija staništa i ekosistema Federacije BiH | Sektor okoliša | *0%* | *Aktivnosti stopirane. Revizijom budžeta Vlade Federacije BiH, sredstva planirana za ovu aktivnost preusmjerena na rješavanje posljedica izazvanih pandemijom Covid 19.* | Ne |
| 2.2.6. | Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja abrozije na području Federacije BiH | Sektor okoliša | *100%* |  | Da |
| 2.2.7. | Izvještaj o aktivnostima Međuentitetskog tijela za okoliš | Sektor okoliša | *100%* |  | Ne |
| 2.2.8. | Godišnji izvještaj operatera sistema o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.9. | Godišnji izvještaj operatera sistema o upravljanju otpadnom električnom i elektronskom opremom | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.10. | Rješavanje zahtjeva u prvostepenom upravnom postupku:Izdavanje Rješenja za uvoz RDFgoriva  | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.11. | Izdavanje Rješenja za uvoz neopasnog otpada u Federaciju BiH | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 2.2.12. | Izdavanje Rješenja za izvoz i tranzit opasnog otpada | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | Ne |
| 2.2.13. | Izrada mišljenja, saglasnosti, odgovora na poslanička pitanja i sl. | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata, Sektor okoliša, Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | *100%* |  | Ne |
| 2.2.14 | Podrška boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnost kantona | Sektor okoliša | *0%* | *Planirana finansijska sredstva* preusmjerena *za rješavanje ekonomske krize izazvane pandemijom Covidom 19.* |  |
| 2.2.15 | Uspostava infrastrukture za upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama | Sektor okoliša | 100% | *Realizacija se odvija u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša u skladu sa predviđenom projektnom dinamikom za izvještajnu godinu.* | Ne |
| 2.2.16 | Podrška JP Nacionalnom parku „Una“ | Sektor okoliša | 100% |  |  |
| 2.2.17 | Podrška uspostavi i funkcioniranju upravljanja novouspostavljenim zaštićenim područjem u Federaciji BiH iz nadležnosti Federacije BiH – Park prirode Bjelašnica, Visočica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice | Sektor okoliša | *0%* | *Obzirom na nezainteresiranost Općine Konjic za dalje učešće u aktivnostima na uspostavi zaštićenog područja Bjelašnica-Treskavica-Visočica-kanjon Rakitnice, u toku je priprema stručnog obrazloženja za zaštićeno područje u obuhvatu prema Prostornom planu Kantona Sarajevo. Proglašenje budućeg zaštićenog područja u nadležnosti Kantona Sarajevo.* |  |
| 2.2.18 | Pružanje pomoći u pripremi aplikacija projekata iz oblasti upravljanja otpadom prema međunarodnim donatorima i kreditorima. | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.19 | Kandidiranje projekata u Program javnih investicija u FBiH.Evidentiranje projekata u Pimis bazu | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.20 | Implementacija projektnih aktivnosti financiranih iz Budžeta Vlade Federacije BiH(Nabavka i instaliranje mjernih stanica za kvalitet zraka u Livnu i Bihaću ) | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.21 | Uspostava i jačanje stručnih kapaciteta Uspostava Agencije za zaštitu okoliša Federacije BiH i Uspostava Zavoda za zaštitu prirode Federacije BiH | Sektor okoliša | *0%* | *Nisu se još uvijek stekli politički i tehnički uslovi za uspostavu navedenih institucija* | *Da* |
| 2.2.22 | Učešće u Izradi prijedloga prioritetnih projekata za IPA III | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekataSektor okoliša | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.23 | Učešće u procesu programiranja - IPA III Višedržavni program za 2021.-2022. - EU4 povezanost, zelena i digitalna tranzicija kroz investicioni okvir zapadnog Balkana (WBIF) | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekataSektor okoliša | *100%* |  | *Ne* |
| 2.2.24 | Podrška boljem funkcionisanju Integralnog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | *100%* |  | *Ne* |
| **Operativni cilj 2.3:** Ekonomski okvir za okoliš |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| *Obezbjeđenje ekonomskih instrumenata u oblasti okoliša kroz funkcionisanje Fonda za zaštitu okoliša i budžeta Federacije BiH* | *Funkcionalan sistema naknada i korištenje istih u cilju implementacije mjera, adekvatno planiranje budžeta Federacije BiH u cilju zaštite okoliša na terenu* | **50%** |  |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 2.3.1. | Izrada prijedloga Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost, nakon usvajanja nacrta Zakona u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH | Sektor okoliša | *100%* | Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost je razmatran od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u redovnoj proceduri, te je na sjednici održanoj u septembru 2019. godine utvrđen Nacrt zakona. Dom naroda nije razmatrao*.* | Da |
| 2.3.2 | Revizija propisa o uvođenju naknada pri registraciji motornih vozila | Sektor okolisaFond za zaštitu okoliša | *0%* | *Prolongira se revidiranje propisa iz razloga dodatne usklađenosti sa propisima na nivou države* | Ne |
| 2.3.3 | Revizija propisa o uvođenju naknada po principu zagađivač plaća:Revizija Uredbe o naknadama za zagađivače zraka  | Sektor okolisaFond za zaštitu okoliša | *0%* | *Prolongira se revizija propisa iz razloga dodatnog usaglašavanja sa Fondom u pogledu potrebnih izmjena I dopuna.* | Ne |
| 2.3.4 | Revizija propisa o uvođenju naknada po principu Zagađivač plaća:Revizija Uredbe o naknadama za plastične kese tregerice | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata Fond za zaštitu okoliša | *100%* | Uredbe o naknadama za plastične kese – koji je urađen prema sugestijama Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske Unije. Prijedlog Uredbe upućen na mišljenje relevantnim institucijama. Razlog neusvajanja Uredbe je potreba za usaglašavanjem sa istim propisom u Republici Srpskoj po pitanju visine naknade za plastične kese i donošenje propisa u isto vrijeme na području oba entiteta kako ne bi došlo do narušavanja jedinstvenog tržišta | Da |

* *Unijeti dodatne redove za druge operativne ciljeve i aktivnosti u okviru istih i drugih strateških ciljeva*
* *Procenat izvršenja za aktivnosti koje nisu priprema zakona i drugih akata mogu biti* ***100% (izvršeno) ili 0% (neizvršeno)****. Za zakone i druga akta se koriste procenti iz tabele B.*

**B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima**

|  |
| --- |
| **Strateški cilj 3: PODIZANJE KVALITETE USLUGA U OBAVLJANJU TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BIH** |
| **Operativni cilj 3.1:**Izrada Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH  |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *Donošenje strateškog dokumenta i poticaj u cilju poboljšanja kvaliteta usluga* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| *Donesen strateški dokument u cilju podizanja kvalitete usluga u obavljanju turističke i ugostiteljske djelatnosti* | Informacija o poduzetim aktivnostima | 100% | U 2021. godini FMOIT je u saradnji sa Projektom USAID Turizam i Privrednom komorom Federacije BiH provodilo aktivnosti na izradi Strategije razvoja turizma FBiH uz učešće svih kantona, Saveza općina i gradova, Federalnog zavoda za programiranje, Gender centra Federacije BiH, te kroz javnu raspravu u izradi dokumenta su uzeli učešće i predstavnici privatnog sektora, turističkih zajednica kantona, udruženja, obrazovnih institucija i drugi. Nakon prikupljenih komentara tokom javnih rasprava i sastanaka Radnog tijela za izradu konačnog teksta Strategije, dorađen je tekst Nacrta Strategije razvoja turizma Federacije BiH za period 2022.-2027. i isti upućen svim kantonima na mišljenje. |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.1.1. | Obilazak kantona i prikupljanje informacijaOdržavanja sastanaka i javnih rasprava | *Sektor za turizam i ugostiteljstvo* | 100% |  | NE |
| **Operativni cilj 3.2: *Podrška i poticaj razvoju turizma u Federaciji BiH u cilju povećanja broja dolazaka turista kroz dodjelu* *tekućih* transfera** |
|  |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *Usvojen “Transfer za razvoj turizma u Federaciji BIH”* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| - Broj odobrenih programa poticajaBroj podržanih pravnih i fizičkih subjekataIznos dodijeljenih poticajnih sredstava | Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom /Proračunom FBIH, koju usvaja Vlada FBiH na prijedlog FMOiT | 100% |  Odlukom Vlade Federacije odobrena sredstva Privrednoj komori Federacije BiH. |
|  |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.2.1 | Aktivnosti na pripremi Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom /Proračunom FBIH, koju usvaja Vlada FBiH na prijedlog FMOiT | *Sektor za turizam i ugostiteljstvo*  | 100% |  | Da |
| **Operativni cilj 3.3. *Donošenje Zakona o turizmu Federacije BiH***  |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *Harmonizirani propisi* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| Podizanje kvaliteta usluga u obavljanju turističke djelatnosti | Izrađen Nacrt Zakona o turizmu Federacije BiH | 100% | Radna grupa je u periodu I - IV kvartal radila na doradi Zakona kroz postupke stalnih konsultacija i radnih sastanaka putem online platformi i personalno u skladu sa propisanim preporukama kriznog štaba Federacije BiH u okolnostima pandemije (COVID-19). Nacrt Zakona je dorađen i upućen na davanje mišljenja nadležnih resornih istitucija (kantoni, Savez općina i gradova FBiH, Gender centar FBIH) a nakon toga će biti upućen u dalju zakonsku proceduru na razmatranje i usvajanje od strane Vlade FBiH. |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.3.1 | * Aktivnosti na unapređenju zakonskog okvira i usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti turizma
 | *Sektor za turizam i ugostiteljstvo* | 100% |  | Ne |
| **Operativni cilj 3.4. *Donošenje Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH*** |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *Harmonizirani propisi* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| *-* Povećanje prihoda od turizma u cilju jačanja ekonomije u Federaciji BiH  | Izrađen Nacrt Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH | 100% | Radna grupa je u periodu I - IV kvartal radila na doradi Zakona kroz postupke stalnih konsultacija i radnih sastanaka putem online platformi i personalno u skladu sa propisanim preporukama kriznog štaba Federacije BiH u okolnostima pandemije (COVID-19). Nacrt Zakona je dorađen i upućen na davanje mišljenja nadležnih resornih istitucija (kantoni, Savez općina i gradova FBiH, Gender centar FBIH) a nakon toga će biti upućen u dalju zakonsku proceduru na razmatranje i usvajanje od strane Vlade FBiH. |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.4.1 | *Aktivnosti na unapređenju zakonskog okvira*  | *Sektor za turizam i ugostiteljstvo* | 100% |  | NE |
| **Operativni cilj 3.5. : Donošenje Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | Harmonizacija propisa u oblasti ugostiteljstva u cilju sistemskog rješenja oblasti ugostiteljstva, povećanje broja registriranih subjekata, I povećanje broja zaposlenih  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| * *Harmonizacija propisa*
* *Predložena sistemska rješenja u cilju podizanja kvaliteta usluga*
* *Bolja promocija rasploživih resursa u cilju povećanja broja dolazaka turista*
 | Izrađen Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH | 100% | Zakon o ugostiteljstvu Federacije BiH sačinjen u formi nacrta upućen je kantonalnim resornim ministarstvima na mišljenje. Nakon prikupljanja mišljenja Radna grupa je radila na doradi Zakona. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu u skladu sa Poslovnikom rada Vlade F BiH dostavljen je na obavezna mišljenja nadležnim institucijama Federacije BiH, a u cilju utvrđivanja prijedloga zakona. Nakon dobivanja mišljenja u januaru 2022. godine dostavit će se Vladi F BiH na razmatranje i usvajanje. |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.5.1. | *-* Aktivnosti na unapređenju zakonskog okvira i usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti ugostiteljstvaRazmatranje dostavljenih predloženih primjedbi, prijedloga i sugestija od strane zainteresiranih subjekata | Sektor za turizam i ugostiteljstvo  | 100% |  | Da |
|  |  |  |  |  |  |
| **Operativni cilj 3.6.: *Certificiranje kadrova za turističke vodiče i voditelje poslovnice putničke agencije*** |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *Izdati certifikati za turističke vodiče i voditelje poslovnice putničke agencije* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| *Broj certificiranih turističkih vodiča* *Broj certificiranih voditelja poslovnice* | *Izdati certifikati za turističke vodiče i certifikati za voditelja poslovnice putničke agencije* | 100% | U skladu sa Pravilnicima o stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije i turističke vodiče („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/20) organizirano je polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice putničke agencije i stručnog ispita za turističke vodiče za 2021. godinu. U toku 2021. godine održana su po tri ispitna roka, te je Ministarstvo ukupno izdalo 25 certifikata o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice putničke agencije za 2021. godinu i 21 certifikat o položenom stručnom ispitu za turističke vodiče. |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.6.1 | *Organiziranje polaganja stručnog ispita za turističke vodiče, izrada certifikata* | *Odsjek za turizam*  | 100 % |  | Ne |
| 3.6.2 | *Organiziranje polaganja stručnog ispita za voditelja poslovnice, izrada certifikata* | *Odsjek za turizam* | 100 % |  | Ne |
| **Operativni cilj 3.7.*Provođenje postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata po podnošenju zahtjeva pravnih i fizičkih lica i iznajmljivača u cilju utvrđivanja minimalnih uslova, vrste i kategorije ugostiteljskih i smještajnih objekata*** |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *Utvrđivanje vrste i kategorije objekata* |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| Broj obavljenih uviđajaBroj izdatih zaključaka Broj izdatih rješenja | Broj obavljenih uviđajaBroj izdatih zaključaka Broj izdatih rješenja | 100% | U 2021. godini izvršeno je ukupno 58 uviđaja za kategorizaciju te izdato 64 Rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, a za rekategorizaciju obavljeno ukupno 16 uviđaja, te izdato 16 Rješenja o rekategorizaciji ugostiteljskih objekata.  |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.7.1. | Ispitivanje formalno-pravnih uslova za ispunjavanje uslova za kategorizaciju | Odsjek za ugostiteljstvo | 100% |  | Ne |
| 3.7.2 | Izrada Zaključka o terminu uviđaja  | Odsjek za ugostiteljstvo | 100% |  | Ne |
| 3.7.3. | Izlazak na teren i obavljanje uviđaja u ugostiteljskim objektima u cilju utvrđivanja minimalnih i uvjeta za vrstu i kategoriju  | Odsjek za ugostiteljstvo | 100% |  | Ne |
| 3.7.4. | Izrada Rješenja, odnosno Zaključka, u ovisnosti o udovoljavanju zahtjevu stranke | Odsjek za ugostiteljstvo | 100% |  | Ne |
| 3.7.5. | Izrada Obavijesti o standardiziranoj ploči | Odsjek za ugostiteljstvo | 100% |  | Ne |
| **Operativni cilj 3.8. *Odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku, po žalbama na rješenja prvostepenih organa iz oblasti ugostiteljstva***  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| * Odlučivanje u drugom stepenu po žalbama na prvostepena rješenja iz oblasti ugostiteljstva
* Donesena rješenja po žalbama podnesena u toku godine
 | Broj izdatih rješenja | 100%  | Riješene su sve pristigle žalbe ukupno 24 u drugostepenom upravnom postupku, te dato 11 odgovora na tužbu u upravnom sporu.  |
| **Realizacija aktivnosti** |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.8.1. | Ispitivanje dokaza i činjenica na kojima se temelji žalba | Odsjek za ugostiteljstvo | 100% |  | Ne |
| **Operativni cilj 3.9.: *Kadrovsko jačanje*** |
| **Doprinos ostvarenju operativnih ciljeva** | *Učešće u radu na međunarodnim projektima*  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate** *(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Očekivani godišnji rezultat***(preuzeti iz trogodišnjeg tj. godišnjeg plana)* | **Realizovani rezultat** | **Obrazloženje** |
| Educirani uposlenici Sektora za turizam i ugostiteljstvo | Educirani uposlenici Sektora za turizam i ugostiteljstvo | 100% | Usljed pandemije koronavirusa (COVID-19) sastanci su održavani putem online platforme. |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| 3.9.1. | Educiranje uposlenika u oblasti turizma i ugostiteljstva, iz aktivnosti koji proizilaze iz Programa rada Ministarstva | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100 % |  | Ne |
| **3.9.2.** | U skladu sa programom rada međunarodnih projekta učešće prestavnika FMOIT-a u aktivnostima i radu pojedinih radnih grupa i odbora USAID Turizam, GIZ EU4Business, za oblast turizma i GIZ EU4Agree  | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100 % |  | Ne |
| **3.9.3.** | Sudjelovanje predstavnika FMOIT-a u aktivnostima i radu Projektnog odbora Via Dinarica: platforma za održivi razvoj i lokalni i ekonomski rast (Razvojni program UNDP i USAID) | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100 % |  | Ne |
| **3.9.4.** | Sudjelovanje predstavnika FMOIT-a u aktivnostima i radu EUSAIR- Jadnansko-jonska inicijativa | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100 % |  | Ne |
| **3.9.5.** | U skladu sa programom rada međunarodnih projekta učešće prestavnika FMOIT-a u aktivnostima i radu pojedinih radnih grupa i odbora RCC-TripleP  | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100 % |  | Ne |
| **3.9.6** | Nastavak rada na projektu Via Dinarica u saradnji sa UNDP, i integracija projekta u okviru aktivnosti: Integrirati postojeće i nove održive transnacionalne turističke proizvode u turističku rutu Evropske unije i promovirati mreže staza, uključujući i brendiranje i promociju regionalnih tuirističkih proizvoda u EU i na međunarodnim tržištima (Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana CRM AP 2021-2024 | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100 % |  | Ne |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***NEPLANIRANE IZVRŠENE AKTIVNOSTI [[1]](#footnote-1)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Nositelj** *(najmanji organizacioni dio)* | **Procenat izvršenja** | **Za neizvršeno, ili djelimično izvršeno,** **ukazati na razloge** | **Vlada FBiH usvojila***(Da/Ne)* |
| **4.9.1** | Konačan Izvještaj o dodijeljenoj finasijskoj pomoći u turističko-ugostiteljskom sektoru sa analizom učinka koji je Vlada Federacije BiH usvojila na 266. sjednici održanoj 20.05.2021. godine.  | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100% |  | DA |
| **4.9.2** | Informacijama o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji BiH koju je usvojila Vlada Federacije BiH na svojoj 252. sjednici od 21.01.2021. godine | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100% |  | DA |
| **4.9.3** | Informacijama o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na turističko-ugostiteljski sektor u Federaciji BiH koju je usvojila Vlada Federacije BiH na svojoj 257. sjednici od 25.02.2021. godine | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100% |  | DA |
| **4.9.4** | Informacija o prigovoru pravnog lica "Jet Star Globe" d.o.o. Živinice, podružnica Motel „Jet Star“ Živinice na Odluku o dodjeli finansijske pomoći subjektima u turističko – ugostiteljskom sektoru u iznosu od 30.000.000 KM na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 koju je Vlada Federacije BiH odbila da razmatra na jednoj od svojih sjednica | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100% |  | DA |
| **4.9.5** | Informacija o izvršenom povratu sredstava koju je usvojila Vlada Federacije BiH na 291. sjednici od 18.11.2021. godine | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100% |  | DA |
| **4.9.6** | Sektor za turizam i ugostiteljstvo je u 2021. provodilo aktivnosti na dobivanju oznake “Safe Travels” . Primjena WTTC protokola o sigurnosti destinacije je bitan segment za turizma u vrijeme pandemije COVID 19 Proces edukacije turističkih subjekata uz pomoć Projekta USAID Turizam provodio se kontinuirano. | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | 100% |  | DA |
| **Podzakonska akta** |
| **4.9.7** | Uredba o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja na okoliš-ESPOO | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | 100% |  | Da |
| **4.9.8** | Nacrt Pravilnika kojim se utvrđuje sadržaj i način vođenja registra izdatih okolinskih dozvola | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | 100% |  | Ne |
| **4.9.9** | Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka | Sektor okoliša | 100% |  | Ne |

*Napomene: Unijeti dodatne redove za druge operativne ciljeve i aktivnosti u okviru istih i drugih strateških ciljeva*

* *Procenat izvršenja za aktivnosti koje nisu priprema zakona i drugih akata mogu biti* ***100% (izvršeno) ili 0% (neizvršeno)****. Za zakone i druga akta se koriste procenti iz tabele B.*

**C. Pregled ukupnog procenta izvršenja po strateškim i operativnim ciljevima**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Izvršeno u odnosu na planirano** *(%)* | **Utrošeno sredstava u odnosu na planirano** *(%)* |
| **Strateški cilj 1. Usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU na polju zaštite okoliša** |
| ***Operativni cilj 1.1. Donošenje Federalne strategije zaštite okoliša sa komponentama za period 2020 – 2030 sa akcionim planom*** | *100%* | *100%* |
| ***Operativni cilj 1.2. Provedba Programa prilagođavanja propisa Federacije BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti***  | *96%* | *100%[[2]](#footnote-2)* |
| **Ukupno** | **98%** | **100%** |
| **Strateški cilj 2. Zaštita okoliša, očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprijeđenje upravljanja okolišem i spriječavanje zagađenja okoliša** |
| ***Operativni cilj 2.1. Provedba obaveza po pitanju članstva BiH u međunarodnim okolišnim ugovorima***  | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 2.2:** ***Provođenje propisanih nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma po osnovu okolinske legislative u Federaciji BiH*** | 75% | 75%[[3]](#footnote-3) |
| **Operativni cilj 2.3.** ***Ekonomski okvir za okoliš*** | 50% | 100% |
| **Ukupno** | **75%** | **92%** |
| **Strateški cilj 3: Podizanje kvalitete usluga u obavljanju turističke i ugostiteljske djelatnosti u Federaciji BiH**  |
| **Operativni cilj 3.1.** Izrada Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH  | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 3.2. *Podrška i poticaj razvoju turizma u Federaciji BiH u cilju povećanja broja dolazaka turista kroz dodjelu* *tekućih* transfera** | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 3.3. *Donošenje Zakona o turizmu Federacije BiH***  | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 3.4. *Donošenje Zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH*** | 100% | 100% |
| **Operativni cilj: 3.5.Donošenje Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH**  | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 3.6. *Certificiranje kadrova za turističke vodiče i voditelje poslovnice putničke agencije*** | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 3.7.*Provođenje postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata po podnošenju zahtjeva pravnih I fizičkih lica I iznajmljivača u cilju utvrđivanja minimalnih uslova, vrste i kategorije ugostiteljskih i smještajnih objekata*** | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 3.8. *Odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku, po žalbama na rješenja prvostepenih organa iz oblasti ugostiteljstva***  | 100% | 100% |
| **Operativni cilj 3.9. *Kadrovsko jačanje*** | 100% | 100% |
|  |  |  |
| **Ukupno** | **100%** | **100%** |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |
| **Sveukupno za Federalno ministarstvo okoliša i turizma /instituciju**  |  **91 %%** | **97%** |

*Napomene:*

* *Predstavlja izvod iz Tabele B*
* *Posljednja kolona se odnosi na sve izvore sredstava, tj. budžet, PJI i ostala sredstva*
* *Unijeti dodatne redove za druge strateške i operativne ciljeve*

**D. Pregled izrade planiranih zakona i drugih akata po strateškim ciljevima**

|  |
| --- |
| ***Strateški cilj 1. Usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU na polju zaštite okoliša*** |
| **Zakoni** |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2021.god** | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena uticaja (30%)* | *Prednacrt* *(30%)* | *Konsultacije**(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
| 1.2.1. | Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša | II kvartal | *30%* | *30%* | *20%* | *20%* | *Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša utvrđen je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u septembru 2019. godine* |
| 1.2.2. | Nacrt Zakona o zaštiti zraka Federacije Bosne i Hercegovine | II kvartal | *30%* | *30%* | *20%* | *20%* | *Nacrt Zakona o zaštiti zraka utvrđen je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije u septembru 2019. godine* |
| 1.2.3 | Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode | IV kvartal | *30%* | *30%* | *20%* | *20%* | *Nacrt izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode urađen i objavljen na web stranici FMOiT-a radi davanja mišljenja do 23.1.2021. godine* |
| **Podzakonska akta** |
| **Redni broj** | **Naziv akta** | **Planirani rok za pripremu**  | **Status akta, zaključno sa 31.12. 2021. god** | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Prednacrt (80%)* | *Akt usvojen (20%)* |
| 1.2.4. | :Urađen nacrt Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.5 | Urađen Pravilnik iz oblasti pogona i postrojenja koja mogu dovesti do nesreća većih razmjera (SEVESSO) | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.6. | Urađena Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.7.  | Urađen nacrt Uredbe iz strateške procjene uticaja na okoliš | IV kvartal | 0% |  | *Obzirom na složenost postupka i uključivanja više institucija, te tehničke podrške od strane projekta „NEST”, i formiranja Radne grupe Vlade FBiH došlo je do kašnjenja donošenja Uredbe, aktivnosti su kasno započete.*  |
| 1.2.8. | Urađen Pravilnik o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.9 | Urađen Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji se mogu imenovati za članove stručnih komisija u postupku ocjene strateških studija o procjeni uticaja na okoliš i studija o procjeni uticaja na okoliš | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.10 | Urađen Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlaštenici za izradu zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš i izradu studije o procjeni uticaju na okoliš, planova aktivnosti i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku ocjene studije o procjeniutjecaja na okoliš | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.11 | Pravilnik o načinima, metodama i tehničkim sredstvima koji najmanje ometaju divlje vrste/podvrste ili staništa njihovih populacija, te ograničavanje zahvata u staništa populacija životinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s njihovim životno značajnim razdobljima | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.12. | Pravilnik o uslovima i načinu uspostavljanja i vođenja katastra speleoloških objekata u Federaciji | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.13 | Pravilnik o uslovima i načinu prekograničnog prometa ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Federaciji Bosne i Hercegovine | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.14 | Nacrt Uredbe o naknadama za proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpadai kriterijima za obračun i način plaćanja naknada; | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.15 | Nacrt Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava; | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.16 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.17 | Nacrt Pravilnik o upravljanju otpadnim uljima | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.18 | Nacrt Pravilnik o upravljanju otpadnim gumama | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.19 | Nacrt Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.20 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prekograničnom prometu otpada | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.21 | Nacrt Pravilnik o upravljanju polihloriranim bifenilima (PCB) i polihloriranim terfenilima (PCT) | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| 1.2.22 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadom iz proizvodnje titan dioksida | IV kvartal | 80% | 20% |  |
| **Strateški cilj 2.** ***Zaštita okoliša, očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprijeđenje upravljanja okolišem i spriječavanje zagađenja okoliša*** |
| **Zakoni** |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.21. god** | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena uticaja (30%)* | *Prednacrt* *(30%)* | *Konsultacije**(20%)* | *Vlada FbiH usvojila (20%)* |
| 2.3.1. | Nacrt Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost | III kvartal | 30% | 30% | 20% | *20%* | Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost je razmatran od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u redovnoj proceduri, te je na sjednici održanoj u septembru 2019. godine utvrđen Nacrt zakona. |
| Podzakonska akta |  |  |
| **Redni broj** | **Naziv akta** | **Planirani rok za pripremu**  | **Status akta, zaključno sa 31.12. 2021. god** | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Prednacrt (80%)* | *Akt usvojen (20%)* |
| 2.3.2 | Revizija propisa o uvođenju naknada pri registraciji motornih vozila; | II kvartal | 0% | *0%* | Revizija propisa o uvođenju naknada pri registraciji motornih vozila je prolongirana za 2020. godine. Prolongira se revidiranje propisa iz razloga dodatne usklađenosti sa propisima na nivou države |
| 2.3.3 | Revizija propisa o uvođenju naknada po principu zagađivač plaća:Revizija Uredbe o naknadama za zagađivače zraka | III kvartal | 0% | 0% | Prolongira se revizija propisa iz razloga dodatnog usaglašavanja sa Fondom u pogledu potrebnih izmjena I dopuna. |
| 2.3.4 | Revizija propisa o uvođenju naknada po principu Zagađivač plaća:Revizija Uredbe o naknadama za plastiče kese tregerice | IV kvartal | 80% | 0% | Uredbe o naknadama za plastične kese – koji je urađen prema sugestijama Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske Unije. Prijedlog Uredbe upućen na mišljenje relevantnim institucijama. Razlog neusvajanja Uredbe je potreba za usaglašavanjem sa istim propisom u Republici Srpskoj po pitanju visine naknade za plastične kese i donošenje propisa u isto vrijeme na području oba entiteta kako ne bi došlo do narušavanja jedinstvenog tržišta |
| **Strateški cilj 3.****PODIZANJE KVALITETE USLUGA U OBAVLJANJU TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BIH** |  |  |
| **Zakoni** |  |  |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu**  | **Status zakona, zaključno sa 31.12. 2021. god** | *Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan* |
| *Procjena uticaja (30%)* | *Prednacrt* *(30%)* | *Konsultacije**(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
| 1. | Zakon o turizmu u FBiH | IV kvartal | 30% | 30% | 20 % | 0% | Nacrt Zakona je dorađen i upućen na davanje mišljenja nadležnih resornih istitucija (kantoni, Savez općina i gradova FBiH, Gender centar FBIH) |
| 2. | Zakon o boravišnoj taksi | IV kvartal | 30% | 30% | 20 % | 0% | Nacrt Zakona je dorađen i upućen na davanje mišljenja nadležnih resornih istitucija (kantoni, Savez općina i gradova FBiH, Gender centar FBIH) |
| 3. | Zakon o ugostiteljstvu u Federaciji BiH | IV kvartal | 30% | 30% | 20 % | 0% | Nacrt Zakona o ugostiteljstvu u skladu sa Poslovnikom rada Vlade F BiH dostavljen je na obavezna mišljenja nadležnim institucijama Federacije BiH, a u cilju utvrđivanja prijedloga zakona. |
| *Podzakonska akta* |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNI PROCENAT ZA SVE PLANIRANE ZAKONE I PODZAKONSKE AKTE (FMOiT)** | 86,9% |

* Predstavlja izvod iz Tabele B
* Unijeti dodatne redove po potre

Napomene: Unijeti dodatne redove za druge operativne ciljeve i aktivnosti u okviru istih i drugih strateških ciljeva

* Procenat izvršenja za aktivnosti koje nisu priprema zakona i drugih akata mogu biti **100% (izvršeno) ili 0% (neizvršeno)**. Za zakone i druga akta se koriste procenti iz tabele B.

Napomene:

* Predstavlja izvod iz Tabele B

Unijeti dodatne redove po potrebi

 M I N I S T R I C A

 Dr Edita Đapo

1. U Planu rada za 2021. godinu greškom su izostavljene aktivnosti u okviru tabele “Plan izrade zakona i podzakonskih akata po strateškim ciljevima”, ali su planirane i navedene u tabeli „Operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima“, te je planirano ukupno 29 zakonskih i podzakonskih akata (ukupno u 2022-urađeno 32) [↑](#footnote-ref-1)
2. Jednan podzakonski akt koji je bio u skladu sa Planom nije urađen, ali su urađene dodatna 3 podzakonska akta navedena u tabeli neplaniranih aktivnosti.

Umjesto planiranih 29 propisa, donijeta su 32, koja su navedena u tabeli „Dodatne aktivnost“ i nisu bile planirane Planom rada za 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ukupno 6 planiranih aktivnosti nisu izvršene zbog revizije budžeta i nedostatka planiranih sredstava [↑](#footnote-ref-3)