**FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA**

Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira približavanjem standardima okoliša Evropske unije, bazirano na Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane (Luxemburg, 2008), Strategiji integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (2006.g), ratificiranim brojnim okolišnim konvencijama i protokolima, kao i bazirano na postojećoj okolišnoj legislativi u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini, a u cilju postizanja održivog razvoja, bazirano na načelima zelene i cirkularne ekonomije, kao najvažniji programi i aktivnosti koji će obilježiti rad u 2021.godini su:

* Implementacija strateških dokumenata približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za oblast okoliša koje su koordinirano usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta i učešće u izradi Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju - Poglavlje 27 „Okoliš i klimatske promjene“ kroz uspostavljeni mehanizam koordinacije. Ove aktivnosti za Federaciju BiH su direktno povezane sa izradom nove Federalne strategije zaštite okoliša 2030+, čija je izrada u toku.
* Do donošenja nove Federalne strategije zaštite okoliša, ovo ministarstvo će za redovno planiranje uz Program aproksimacije propisa Federacije Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti okoliša, koristiti i sijedeće strateške dokumente usvojene na nivou Bosne i Hercegovine: Strategija i Akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti Bosne i Hercegovine, Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja Bosne i Hercegovine i Akcioni program za suzbijanje degradacije zemljišta i ublažavanje posljedica od suša u Bosni i Hercegovini u skladu sa zaključkom V.broj: 73/19 od 28.1.2019. godine.
* Razvoj institucionalnog okvira i legislative što uključuje donošenje novih zakona i propisa, izmjene i dopune postojećih (navedenih u tabelarnom prikazu) s ciljem usaglašavanja istih sa regulativom Evropske unije za pojedine komponente okoliša: zrak, voda, tlo, priroda, kao i za kontrolu industrijskih emisija i upravljanje otpadom.
* Implementacija aktivnosti i mjera utvrđenih u strateškim dokumentima, koje podrazumijevaju podršku uspostavljenim ustanovama (preduzećima) na federalnom i kantonalnom nivou za zaštitu određenih visoko vrijednih prirodnih područja i podršku uspostavi i funkcioniranju upravljanja novouspostavljenim zaštićenim područjem na nivou Federacije BiH, te pomoć upravljanju komunalnim otpadom i tehničkom uređenju deponija i centara upravljanja otpadom i zbrinjavanje opasnog otpada
* Aktivnosti na provođenju međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja, kao što su: Konvencija Ujedinjenih naroda o biodiverzitetu i pratećih protokola (Protokol o biosigurnosti, Nagoya protokol); CITES, Bečka konvencije o zaštiti ozonskog omotača i Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač; aktivnostima za problematiku klimatskih promjene u okviru Ovlaštenog tijela DNA i NAMAs BiH u implementaciji odredaba Kyoto protokola i Pariškog sporazuma (NDC aktivnosti ) Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene; Bazelske konvencije o pekograničnom prometu opasnog otpada; saradnja sa Evropskom agencijom za okoliš (EEA) i ostale aktivnosti po drugim ugovorima koje se koordiniraju od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nadležnoj državnoj instituciji za okoliš.
* Usaglašavanje propisa i koordinacija upravnih postupaka i aktivnosti na međuentitetskom nivou, sa Brčko Distriktom i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH putem Međuentitetskog tijela za okoliš.

**Oblast turizma i ugostiteljstva**

Sektor za turizam i ugostiteljstvo će plan i program rada za 2021. godinu usklađivati sa Programom ekonomskih reformi Vlade Federacije BiH za period 2019. do 2021. godina, u pravcu definisanja strateških ciljeva prioriteta Sektora za turizam i ugostiteljstvo. Programom rada će biti planirana izrada i donošenje Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH, politika razvoja turizma i ugostiteljstva putem izrade prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Nadalje, Sektor će aktivnosti usmjeriti ka razvijanju i usmjeravanju dugoročnog razvoja turizma i ugostiteljstva kao pokretača razvoja privrede u cijelosti,podizanja standarda i kvalitete usluga u turizmu, unapređenje opštih uslova boravka turista u Federaciji BIH, kroz provođenje mjera u cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom COVID 19. Obavljat će se poslovi certifikacije kadrova za turističke vodiče i voditelje poslovnica putničkih agencija na teritoriji Federacije BiH kako bi se povećao broj educiranih kadrova u oblasti turizma. U kontinuitetu će se vršiti osposobljavanje uposlenika Sektora za turizam i ugostiteljstvo po pitanju unapređenja zakonskog okvira i usklađivanja sa zakonodavstvom EU i implementacije projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva. Sektor ćeprovoditi postupke kategorizacije i rekategorizacije ugostiteljskih objekata i objekata za smještaj, te će se pružati stručna pomoć pravnim i fizičkim osobama iz nadležnosti Sektora.

U cilju unapređenja pravnog i institucionalnog okvira kroz približavanje standardima Evropske unije, kao i harmonizaciji propisa, Sektor za turizam i ugostiteljstvo planira u 2021. godini usklađivati aktivnosti sa utvrđenim razvojnim pravcima Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravci rada i djelovanja Sektora za turizam i ugostiteljstvo proizilaze iz zakona koji regulišu turističku i ugostiteljsku djelatnost, i to:

* Zakon o turističkoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BIH”,broj 32/09),
* Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BIH”,broj 32/09),
* te niza podzakonskih akata kojima se uređuje turistička i ugostiteljska djelatnost.

Što se tiče procjene mogućih problema i rizika u realizaciji Strateškog cilja koji se odnosi na „**Podizanje kvalitete usluga u obavljanju turističke i ugostiteljske djelatnosti”** identificirano je nekoliko vrsta rizika i to:

* Pravni rizik - rizik vezan za neusvajanje propisa u planiranom roku,
* Finansijski rizik - rizik koji ima finansijsku osnovu i vezuje se za budžet/proračun Federacije BiH,
* Operativni rizik - odnosi se na kašnjenje u ostvarivanju operativnih ciljeva,
* Strateški rizik - utiče dugoročno na podizanje kvalitete usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
* Kadrovski rizik - rizik vezan za ljudske resurse i njihovu edukaciju,
* Tehnološki rizik - tehnološka zastarjelost opreme.
* Elementarne nepogode i pandemije

**Pregled relevantnih subjekata koji su konsultovani pri izradi godišnjeg plana rada**

Tokom 2020. upućeno je više akata od strane Sektora za turizam i ugostiteljstvo kako bi kantonalne nadležne institucije za oblast turizma i ugostiteljstva, kao i ostala strukovna udruženja i savezi za aktivnosti i mjere koje smo provodili, te kako bi iste uvrstili u Plan rada za 2021. godinu.

**Operativni ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 1:** Usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU na polju zaštite okoliša | | | | *(navesti naziv i broj programa iz DOB-a)* | | **DOB** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 1.1:**Donošenje Federalne strategije zaštite okoliša sa komponentama za period 2030+ sa akcionim planom | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** | Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | |
| Pripremljen nacrt dokumenta Federalne strategije zaštite okoliša sa komponentama 2030+ | | | Konačni nacrt Strategije i konačni izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na okoliš, u skladu sa Projektnim zadatkom i planiranim aktivnostima za 2021. godinu. | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 1.1.1 | Učešće u radu Upravljačkog odbora BiH | | Kontinuirano | Sektor okoliša  Sektor za okolinske dozvole,  Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju |
| 1.1.2 | Učešće u radu Upravljačkog odbora na nivou Federacije BiH | | Kontinuirano | Sektor okoliša  Sektor za okolinske dozvole,  Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju |
| 1.1.3 | Koordinacija aktivnosti i aktivno učešće na izradi Federalne strategije zaštite okoliša. | | Kontinuirano | Sektor okoliša  Sektor za okolinske dozvole,  Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju |
| **Operativni cilj 1.2:**Provedba Programa prilagođavanja propisa Federacije BiH sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti | | | | | | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | |
| Unaprijeđen postojeći i donesen novi pravni okvir u svrhu napretka u provođenju zakonodavstva EU po pojedinim oblastima | | | - Urađeni prednacrti propisa iz oblasti zaštite okoliša  - Urađeni prednacrti propisa iz oblasti zaštite zraka i klimatskih promjena  - Urađeni prijedlozi provedbenih propisa iz oblasti zaštite prirode  - Urađeni prednacrti propisa iz oblasti zaštite voda  - Urađeni prednacrti propisa iz oblasti industrijskog zagađenja  - Adekvatna implementacija i provedba  - Urađeni prednacrti propisa iz oblasti upravljanja otpadom  - Urađeni prednacrti propisa iz oblasti procjene utjecaja na okoliš  - Urađeni prednacrti propisa iz oblasti pogona i postrojenja koja mogu dovesti do nesreća većih  razmjera | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 1.2.1 | Učešće u Izradi programa integrisanja BiH u EU – Poglavlje 27 „Okoliš i klimatske promjene“ | | IV kvartal | Sektor okoliša,  Sektor za okolinske dozvole,  Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 1.2.2 | Stručna analiza, koordinacija i saradnja sa relevantnim institucijama sa ciljem transpozicije zakonodavstva EU u oblasti okoliša | | Kontinuirano | Sektor okoliša,  Sektor za okolinske dozvole,  Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.3 | Unaprjeđenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti horizontalnog zakonodavstva:  Zakon o zaštiti okoliša | | II kvartal | Sektor za okolišne dozvole  Sektor okoliša |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.4 | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti zaštite zraka:  Izrada prijedloga, nakon usvajanja nacrta Zakona o zaštiti zraka od strane Doma naroda Parlamenta Federacije BiH | | III kvartal | Sektor okoliša | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.5 | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti industrijskog zagađenja:  Urađen nacrt Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš | | IV kvartal | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 1.2.6 | Urađeni nacrt Uredbe iz oblasti pogona i postrojenja koja mogu dovesti do nesreća većih razmjera (SEVESSO) | | IV kvartal | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.7 | Urađeni nacrt Uredbe iz oblasti izdavanja okolišnih dozvola | | IV kvartal | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
|  |  |
| 1.2.8 | Urađen nacrt Uredbe iz strateške procjene uticaja na okoliš | | IV kvartal | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.9 | Pravilnik o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije | | I kvartal | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 1.2.10 | Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka koji se mogu imenovati za članove stručnih komisija u postupku ocjene strateških studija o procjeni uticaja na okoliš i studija o procjeni uticaja na okoliš | | I kvartal | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.11 | Pravilnik o uslovima i kriterijima koje moraju ispunjavati ovlaštenici za izradu zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš i izradu studije o procjeni uticaju na okoliš, planova aktivnosti i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku ocjene studije o procjeniutjecaja na okoliš | | I kvartal | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.12 | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti zaštite prirode:  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode | | IV kvartal | Sektor okoliša | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 1.2.13 | Pravilnik o izvođenju zahvata u prirodi i korištenju prirodnih dobara koji najmanje ometaju divlje vrste i podvrste biljaka, gljiva i životinja ili staništa njihovih populacija | | IV kvartal | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.14 | Pravilnik o uslovima i načinu uspostavljanja i vođenja katastra speleoloških objekata u Federaciji | | IV kvartal | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.15 | Pravilnik o uslovima i načinu prekograničnog prometa ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u Federaciji Bosne i Hercegovine | | IV kvartal | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.16 | Unapređenje postojećeg zakonskog okvira i transpozicija zakonodavstva EU u oblasti otpada:  Nacrt Uredbe o naknadama za proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpadai kriterijima za obračun i način plaćanja naknada | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 1.2.17 | Nacrt Uredbe o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava; | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.18 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim baterijama i akumulatorima | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.19 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim uljima | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.20 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim gumama | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.21 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadnim vozilima | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.22 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prekograničnom prometu otpada | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.23 | Nacrt Pravilnika o upravljanju polihloriranim bifenilima (PCB) i polihloriranim terfenilima (PCT) | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 1.2.24 | Nacrt Pravilnika o upravljanju otpadom iz proizvodnje titan dioksida | | IV kvartal | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| **Strateški cilj 2:** Zaštita okoliša, očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanja okolišem i sprječavanje zagađenja okoliša | | | | *(navesti naziv i broj programa iz DOB-a)* | | **DOB** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 2.1:** Provedba obaveza po pitanju članstva BiH u međunarodnim okolišnim ugovorima | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** | Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | |
| Ispunjene preuzete obaveze po osnovu ratificiranih međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti okoliša | | | Izrađeni izvještaji, dokumenti, planovi i programi u skladu sa zahtjevima konvencija i prilagođavanje pravnog okvira u svrhu adekvatne implementacije | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 2.1.1 | Kroz aktivnosti Ozonske jedinice BiH rad na implementacija Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača i Montrealskog protokola na postupku isključivanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Učešće u aktivnostima na implementaciji Kigali amandmana nakon njegove ratifikacije koja je u završnoj fazi. | | Kontinuirano | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 2.1.2 | Implementacija Programa postepenog isključivanja HCFC supstanci u BiH i Odluke Vijeća Ministara o uvjetima i načinu provođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini | | Kontinuirano | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 2.1.3 | Aktivnosti ovlaštenog tijela DNA i NAMAs BiH u okviru obaveza po Konvenciji o klimatskim promjenama, Kjoto protokola u skladu sa zaprimljenim zahtjevima, te Pariškog sporazuma (NDC aktivnosti) | | Kontinuirano | Sektor okoliša | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 2.1.4 | Implementacija Konvencije o biološkoj raznolikosti | | Kontinuirano | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 2.1.5 | Aktivnosti na procesu ratifikacije Nagoya protokola (Protokol o pristupu genetskim resursima, fer i ravnomjernoj raspodjeli koristi koje proizilaze iz njihovog korištenja. | | Kontinuirano | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 2.1.6 | Implementacija Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES) | | Kontinuirano | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 2.1.7 | Implementacija Baselske konvencije i izrada godišnjeg izvještaja o prekograničnom prometu opasnog otpada što uključuje izvoz, uvoz i tranzit otpada za BiH | | Kontinuirano | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.1.8 | Implementacija Barcelonske konvencije | | Kontinuirano | Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.1.9 | Implementacija Aarhuske konvencije | | Kontinuirano | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.1.10 | Implementacija Espoo konvencije | | Kontinuirano | Sektor okolišnih dozvola,procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| **Operativni cilj 2.2:** Provođenje propisanih nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma po osnovu okolinske legislative u Federaciji BiH | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | |
| Adekvatno planiranje i upravljanje okolišem, monitoring parametara okoliša i unapređenje stanja okoliša | | | Smanjene emisije zagađujućih materija, proces uspostave infrastrukture za adekvatan monitoring kvalitete zraka  Djelomično uspostavljen sistem informisanja u oblasti okoliša  Povećan procenat uspostavljenih zaštićenih područja  Započete aktivnosti za uspostavu sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada. Unaprjeđenje stanja na postojećim Regionalnim centrima za upravljanje otpadom i izgradnja novih. Unaprjeđenje stanja na općinskim deponijama komunalnog otpada i povećanje pokrivenosti komunalnim uslugama kroz izradu planova upravljanja otpadom za općinske deponije, izgradnju reciklažnih dvorišta ili pretovarnih stanica, uspostava sistema selektivnog prikupljanja i razdvajanja otpada po općinama, kroz - uspostava zelenih otoka.  Pojačan inspekcijski nadzor | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | **Rok izvršenja**  (po kvartalima) | **Nositelj**  (najmanji organizacioni dio) | **Vlada FBiH usvaja** (Da/Ne) | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 2.2.1 | Revizija Crvene liste flore faune i gljiva Federacije BiH – I faza | | IV kvartal | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | 150.000 KM (I faza) |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.2 | Izrada planova upravljanja za invazivne vrste | | IV kvartal | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | 200.000 KM |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.3 | Formiranje tematskih baza podataka s cijlem uspostave informacijskog sistema zaštite prirode. | | Kontinuirano | Sektor okoliša  Fond za zaštitu okoliša | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.4 | Učešće u aktivnostima na uspostavi novih zaštićenih područja | | IV kvartal | Sektor okoliša | Zavisno od kategorije zaštite | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.5 | Kategorizacija i identifikacija staništa i ekosistema  Federacije BiH | | IV kvartal | Sektor okoliša | Ne | **Budžet** | 200.000 KM |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.6 | Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja abrozije na području Federacije BiH | | Kontinuirano | Sektor okoliša | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | **Ne** |
| 2.2.7 | Izvještaj o aktivnostima Međuentitetskog tijela za okoliš | | Kontinuirano | Međuentitetsko tijelo za zaštitu okolisa  Predsjedavajući iz Federacije BiH | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.8 | Godišnji izvještaj operatera sistema o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.9 | Godišnji izvještaj operatera sistema o upravljanju otpadnom električnom i elektronskom opremom | | IV kvartal | Sektor upravljanje otpadom realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Da | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.10 | Rješavanje zahtjeva u prvostepenom upravnom postupku:  Izdavanje Rješenja za uvoz RDFgoriva | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.11 | Izdavanje Rješenja za uvoz neopasnog otpada u Federaciju BiH | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.12 | Izdavanje Rješenja za izvoz i tranzit opasnog otpada | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.13 | Izrada mišljenja, saglasnosti, odgovora na poslanička pitanja i sl. | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata | Ne | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.14 | Podrška boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, iz nadležnost kantona | | IV kvartal | Sektor okoliša | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** | 500.000 KM |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.15 | Uspostava infrastrukture za upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskim supstancama | | IV kvartal | Sektor okoliša | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** | 200.000 KM |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.16 | Podrška JP Nacionalnom parku „Una“ | | IV kvartal | Sektor okoliša | Da | **Budžet** | 500.000 KM |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.17 | Podrška uspostavi i funkcioniranju upravljanja novouspostavljenim zaštićenim područjem u Federaciji BiH iz nadležnosti Federacije BiH – Park prirode Bjelašnica, Visočica, Treskavica i kanjon rijeke Rakitnice | | IV kvartal | Sektor okoliša | Da | **Budžet** | 300.000 KM |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.2.18 | Pružanje pomoći u pripremi aplikacija projekata iz oblasti upravljanja otpadom prema međunarodnim donatorima i kreditorima. | | Kontinuirano | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.19 | Kandidiranje projekata u Program javnih investicija u FBiH.  Evidentiranje projekata u Pimis bazu | | Kontinuirano | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.20 | Implementacija projektnih aktivnosti financiranih iz Budžeta Vlade Federacije BiH | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.21 | Uspostava i jačanje stručnih kapaciteta  Uspostava Agencije za zaštitu okoliša Federacije BiH i Uspostava Zavoda za zaštitu prirode Federacije BiH | | IV kvartal | FMOiT  FMPVŠ |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.22 | Učešće u Izradi prijedloga prioritetnih projekata za  IPA III | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata, |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.23 | Učešće u procesu programiranja - IPA III Višedržavni program za 2021.-2022. - EU4 povezanost, zelena i digitalna tranzicija kroz investicioni okvir zapadnog Balkana (WBIF) | | Kontinuirano | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata |  | **Budžet** | Ne |
| **PJI** | Ne |
| **Ostalo** | Ne |
| 2.2.24 | Implementacija projektnih aktivnosti finansiranih iz Budžeta Vlade Federacije BiH | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata |  | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 2.3:** Ekonomski okvir za okoliš | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | |
| Obezbjeđenje ekonomskih instrumenata u oblasti okoliša kroz funkcionisanje Fonda za zaštitu okoliša i budžeta Federacije BiH | | | Funkcionalan sistema naknada i korištenje istih u cilju implementacije mjera, adekvatno planiranje budžeta Federacije BiH u cilju zaštite okoliša na terenu | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 2.3.1 | Izrada prijedloga Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost, nakon usvajanja nacrta Zakona u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH | | III kvartal | Sektor okoliša |  | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.3.2 | Revizija propisa o uvođenju naknada pri registraciji motornih vozila | | II kvartal | Sektor okoliša  Fond za zaštitu okoliša | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.3.3 | Revizija propisa o uvođenju naknada po principu zagađivač plaća:  Revizija Uredbe o naknadama za zagađivače zraka | | III kvartal | Sektor okoliša  Fond za zaštitu okoliša |  | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 2.3.4 | Revizija propisa o uvođenju naknada po principu Zagađivač plaća:  Revizija Uredbe o naknadama za plastiče kese tregerice | | IV kvartal | Sektor upravljanja otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata  Fond za zaštitu okoliša |  | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Strateški cilj 3:** Podizanje kvalitete usluga u obavljanju turističke ugostiteljske djelatnosti u Federaciji BiH | | | | *(navesti naziv i broj programa iz DOB-a)* | | **DOB** |  |
| **PJI** | (0 KM) |
| **Ostalo** | (0 KM) |
| **Operativni cilj 3.1:** Izrada Strategije razvoja turizma u Federaciji BiH | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Donešen strateški dokument u cilju podizanja kvalitete usluga u obavljanju turističke i ugostiteljske djelatnosti | | Informacija o poduzetim aktivnostima | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.1.1 | Obilazak kantona i prikupljanje informacija  Održavanja sastanaka i javnih rasprava | I - IV kvartal | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.2:** Podrška i poticaj razvoju turizma u Federaciji BiH u cilju povećanja broja dolazaka turista kroz dodjelu tekućih transfera | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Broj odobrenih programa poticaja  Broj podržanih pravnih i fizičkih subjekata  Iznos dodijeljenih poticajnih sredstava | | Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom /Proračunom FBIH, koju usvaja Vlada FBiH na prijedlog FMOiT | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.2.1 | Aktivnosti na pripremi Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom /Proračunom FBIH, koju usvaja Vlada FBiH na prijedlog FMOiT | IV | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.3:** Donošenje Zakona o turizmu u Federaciji BiH | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Podizanje kvalitete usluga u obavljanju turističke djelatnosti | | Usvojen Zakon o turizmu Federacije BiH | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.3.1 | Aktivnosti na unapređenju zakonskog okvira i usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti turizma | IV | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.4:** Donošenje Zakona o boravišnoj taksi / pristojbi u Federaciji BIH | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Povećanje prihoda od turizma u cilju jačanja ekonomije u Federaciji BiH | | Usvojen Zakon o boravišnoj taksi Federacije BiH | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.4.1 | Aktivnosti na unapređenju zakonskog okvira | IV | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.5:** Donošenje Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Harmonizacija propisa  Predložena sistemska rješenja u cilju podizanja kvaliteta usluga  Bolja promocija raspoloživih resursa u cilju povećanja broja dolazaka turista | | Usvojen Zakon o ugostiteljstvu Federacije BiH | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.5.1 | Aktivnosti na unapređenju zakonskog okvira i usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti ugostiteljstva  Razmatranje dostavljenih predloženih primjedbi, prijedloga i sugestija od strane zainteresiranih subjekata | IV | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Da | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.6:** Certificiranje kadrova za turističke vodiče i voditelje poslovnice putničke agencije | | | | | |  |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Broj certificiranih turističkih vodiča  Broj certificiranih voditelja poslovnice | | Izdati certifikati za turističke vodiče i voditelje poslovnice putničke agencije | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.6.1 | Organiziranje polaganja stručnog ispita za turističke vodiče  Izrada certifikata | I-IV kvartal | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.6.2 | Organiziranje polaganja stručnog ispita za voditelja poslovnice  Izrada certifikata | I-IV kvartal | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.7:** Provođenje postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata po podnošenju zahtjeva pravnih I fizičkih lica I iznajmljivača u cilju utvrđivanja minimalnih uslova, vrste i kategorije ugostiteljskih i smještajnih objekata | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Broj obavljenih uviđaja  Broj izdatih zaključaka  Broj izdatih rješenja | | Broj obavljenih uviđaja  Broj izdatih zaključaka  Broj izdatih rješenja | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.7.1 | Ispitivanje formalno-pravnih uvjeta za ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju | I-IV kvartaI | | Odsjek za ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.7.2 | Izrada Zaključka o terminu uviđaja | I-IV kvartaI | | Odsjek za ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.7.3 | Izlazak na teren i obavljanje uviđaja u ugostiteljskim objektima u cilju utvrđivanja minimalnih i uvjeta za vrstu i kategoriju | I-IV kvartaI | | Odsjek za ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.7.4 | Izrada Rješenja, odnosno Zaključka, u ovisnosti o udovoljavanju zahtjevu stranke | I-IV kvartaI | | Odsjek za ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.7.5 | Izrada Obavijesti o standardiziranoj ploči | I-IV kvartaI | | Odsjek za ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.8:** Odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku, po žalbama na rješenja prvostepenih organa, iz oblasti ugostiteljstva | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Odlučivanje u drugom stepenu po žalbama na prvostepena rješenja iz oblasti ugostiteljstva  Donešena rješenja po žalbama podnesena u toku godine. | | Broj izdatih rješenja | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.8.1 | Ispitivanje dokaza i činjenica na kojima se temelji žalba**;** Obrazlaganje pravnog i činjeničnog osnova za odlučivanje u drugom stepenu na temelju Zakona o upravnom postupku FBiH; Izrada Rješenja | I-IV kvartaI | | Odsjek za ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Operativni cilj 3.9:**Kadrovsko jačanje | | | | | | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| **Mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | **Očekivani godišnji rezultat**  *(preuzeti iz trogodišnjeg plana)* | | | | | |
| Educirani uposlenici Sektora za turizam i ugostiteljstvo | | Educirani uposlenici | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti** | **Rok izvršenja**  *(po kvartalima)* | | **Nositelj**  *(najmanji organizacioni dio)* | **Vlada FBiH usvaja** *(Da/Ne)* | **Izvori i iznosi sredstava u hilj. KM** | |
| 3.9.1 | Educiranje uposlenika u oblasti turizma i ugostiteljstva, iz aktivnosti koji proizilaze iz Programa rada Ministarstva | I-IV kvartaI | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.9.2 | U skladu sa programom rada međunarodnih projekta učešće prestavnika FMOIT-a u aktivnostima i radu pojedinih radnih grupa i odbora (GIZ) | Kontinuirano | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.9.3 | Sudjelovanje predstavnika FMOIT-a u aktivnostima i radu Projektnog odbora za Via Dinarica: platforma za održivi razvoj i lokalni i  ekonomski rast (Razvojni program UNDP i USAID) | Kontinuirano  (za vrijeme trajanja projekata | | Sektor za turizam I ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.9.4 | Sudjelovanje predstavnika FMOIT-a u  aktivnostima i radu EUSAIR- Jadnansko-jonska inicijativa | Kontinuirano | | Sektor za turizam I ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.9.5 | U skladu sa programom rada međunarodnih projekta učešće prestavnika FMOIT-a u aktivnostima i radu pojedinih radnih grupa i odbora RCC-TripleP | Kontinuirano | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |
| 3.9.6 | Nastavak rada na projektu Via Dinarica u saradnji sa UNDP, i integracija projekta u okviru aktivnosti: Integrirati postojeće i nove održive transnacionalne turističke proizvode u turističku rutu Evropske unije i promovirati mreže staza, uključujući i brendiranje i promociju regionalnih tuirističkih proizvoda u EU i na međunarodnim tržištima (Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana CRM AP 2021-2024 | Kontinuirano | | Sektor za turizam i ugostiteljstvo | Ne | **Budžet** |  |
| **PJI** |  |
| **Ostalo** |  |

**Plan izrade zakona i podzakonskih akata po strateškim ciljevima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN NORMATIVNIH AKTIVNOSTI** | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv akta** | **Planirani rok za pripremu** | **Predlagač akta** | **Da li je potrebno usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU** | **Razlozi za donošenje** |
| **Strateški cilj 1: Usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU na polju zaštite okoliša** | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj 2. Zaštita okoliša, očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprijeđenje upravljanja okolišem i spriječavanje zagađenja okoliša** | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj 3:Turizam Podizanje kvalitete usluga u obavljanju turističke i ugostiteljske djelatnosti u Federaciji BIH** | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** | | | | | |
| 1. | Zakon o turizmu u Federaciji BiH | IV |  |  |  |
| 2. | Zakon o boravišnoj taksi u Federaciji BiH | IV |  |  |  |
| 3. | Zakon o ugostiteljstvu Federacije BIH | IV |  |  |  |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |